AFAPD /BUJUMBURA

PROJET TUBAKARORERO

Activité : Co création des solutions adaptées aux besoins communautaires

Lieu : Commune KANYOSHA

Date : le 4/9/2024

Les invités :42 dont 15 hommes et 27 femmes

Les participants :15 H et 27 F

 INTRODUCTION

 En date du 3/9/2024 s, est tenue au chef-lieu de la commune KANYOSHA une séance communautaire de Co \_création des solutions adaptées aux normes et pratiques novices sur la SDSR et le genre qu’ on avait identifié au mois de Mai 2024 .L’activité a débuté 9 h 45’ par une prière après ,on a passé à une brève présentation des activités de l, AFAPD qui est premier responsable pour la mise en du projet TUBAKARORERO dans les trois communes de la provinces BUJUMBURA dont KANYOSHA ,NYABIRABA et MUBIMBI , ensuite le secrétaire permanent de l’administrateur a pris la parole pour ouvrir l’activité il a donné la permission de travailler dans l, aisance , la paix et en toute sécurité après la coach provincial a fait rappel aux participants les normes qu’on avait identifié au mois de Mai 2024dans le but de les prioriser afin d’élaborer une planification des activités qui nous permettront la mise en œuvre du projet afin d’aboutir à un changement positif souhaité .on mis ces normes sur le tableau afin qu’ ,elles soient censurées par les participants qui les avaient identifiées et sont les suivantes :

1 La femme n, a pas droit de prendre une décision pour les rapports sexuels

2 Dans les ménages ce sont les hommes qui prennent décision de la gestion des biens de la famille

3 La vraie femme est qui enfante des garçons

4 La polygamie /le concubinage

 HIERARCHISATION DES NORMES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMES | QUI SONT AFFECTEES | CONSEQUENCES SUR LA FEMME /FILLE | CONSEQUENCES SUR LE MENAGE | PLACE |
| La femme n ,a pas droit de prendre décision pour les rapports sexuelles | La femme /fille | Les naissances non planifiées Le nombre d, enfants non souhaité Les conflits familiaux La femme soit dégoutée par les rapports sexuelles  | La séparation des conjoints Les conflits familiaux La mauvaise éducation des enfantsLa pauvretéLa malnutrition | 3 |
| Dans les ménages ce sont les hommes qui prennent décision de la gestion des biens familiaux | La femme Les enfants  | Traumatismes morales et physiques Manque de libertéLa femme est dénigrée La saleté  | Mauvaise gestion des biens de la familleLes conflits successifs Cas de vols Les enfants sont maltraitésLes enfants ne bénéficient pas leurs droits  | 2 |
| La vraie femme est celle qui enfante les garçons | La femme Les enfants | Elle est mal entretenue par son mari Pas de parole Elle est traumatisée Elle n, a pas droit aux biens de la famille Elle est mal habillée | Les successions sont confisques par les parentés Les enfants ne connaissent pas où aller La femme ;peut-être chassée de la famille du mari après sa mort | 4 |
| La polygamie /Concubinage | Les femmes Les hommes Les enfants | La femme est sous-estimée Elle maltraitéeElle n, a plus de parole Violences physiques Elle n’a plus droit à la ration La femme et les enfants ne bénéficient plus des biens familiaux  | La malversation des biens familiaux La pauvreté La mauvaise éducation des enfants La mésentente Le banditisme des enfants Beaucoup d, enfants dans la famille La haine La séparation | 1 |

PLANIFICATION

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMES | ACTIVITES A MENER POUR LE CHANGEMENTS | LA FACON DE LES METTRE EN OEUVRE  | LES BESOINS POUR LES METTRE EN EN OEUVRE  | PERIODE | LES RESPONSABLES POUR LA MISE EN OEUVRE  | AUTRES ACTEURS  | OBSACLES |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| La polygamie /le concubinage | Sensibiliser sur la SDSR Sensibiliser la population le code de la personne et de la famille | Dénoncer les acteurs de cette mauvaise pratique Plaider aux autorités de prendre des mesures et même des punitionsOrganiser des séances de sensibilisations collinaires sur les inconvénient de la polygamie | Les modules guides de la SDSR et code de la personne et à la familleSalles Frais de communication, de déplacement et de restauration Les mégaphonesLes flip shart | D’octobre 2024 à février 2025 | AFAPD /ABAKANGURIRAMAHORO Les animatrices communales Les médiatrices et les noyaux de base collinaires | AdministrationForum des femmes Les associations des femmes et des jeunesLes leaders Religieux | Faible participation de la population |
|  C’est l’homme qui décide de la gestion des biens familiaux | Sensibiliser sur le genre ,le de la code de la personne et de la famille | Dans les réunions collinaires Préparer les sketchs Organiser des dialogues communautaires dans les églises ,aux marchés et autres milieux publics | Mégaphones Les modules guides Les affiches | De novembre 2024 à Février 2025 | AFAPD /ABAKANGURIRAMAHORO Les médiatrices Les noyaux de base collinaire | Administration Les associations des femmes et des jeunes Les leaders communautaires et religieux | Faible collaboration des acteurs |
| La vraie femme est celle qui enfante les garçons | Sensibiliser sur le genre et la SDSR | Atelier de formation Dialogues communautaires Sur les collines et dans les Eglises | Les modules de formation (guides) | De Novembre 2024 avril 2025 | AFAPD /ABAKANGURIRAMAHOROLes médiatrices Les NBC | Administration Leaders communautaires Les associations des femmes et des jeunes Forum de femmes | Aléas climatiqueManque du budget |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

CONCLUSION

L’activité a pris fin vers 16 h par le mot de remerciement d, un représentant de l’administrateur qui était empêché de participer et les participants sont rentrés après de nous assurer qu’, ils seront responsables dans la mise en œuvre des activités de ces activités qu’ils ont eux même donné et ont passé prendre leurs frais de déplacement.